## Feuil1
Date | Tâches effectuée | Durée | Remarque
2018-02-01 | Début du projet | 0:00 | N'avait pas encore reçu son CdC
2018-02-01 | Création de la documentation | 0:20 | Sur la base du caneva fournis
2018-02-01 | Installation et recherche sur le fonctionnement d'Android Studio | 2:00 | Sur les conseils de CdP -> Tablette Android avec batterie vide
2018-02-01 | Création du journal de bord | 0:10
2018-02-01 | Discussion à propos du cahier des charges | 0:20
2018-02-01 | Réinitialisation de la tablette | 0:10
2018-02-02 | Mise en place de la plannification initiale | 0:30 | Quelques modifications suite aux remarques du CdP
2018-02-02 | Recherche sur android studio | 0:45
2018-02-06 | Créationd de compte Trello et Repository Github | 0:20 | Suivant les indications du CdP
2018-02-06 | Modification de la planification initiale | 0:10
2018-02-06 | Compréhension Github | 0:15 | Un peu complexe
2018-02-06 | ABSENT | 3:00
2018-02-08 | Finalisation du Trello | 0:30 | Ajout des différents sprint, description etc..
2018-02-08 | Ajout des documents dans Github | 0:05
2018-02-08 | Création de la maquette + comparaison avec d'autres application | 2:15
2018-02-08 | Premier jet des maquettes | 0:45
2018-02-08 | Création des uses cases & scénarios | 1:30
2018-02-08 | Finition des uses cases & scénarios | 0:30
2018-02-08 | Création d'un Hello World sous Android Studio | 0:45
2018-02-09 | Recherche pour que la tablette communique avec l'ordinateur pour installer le Hello World | 1:30
2018-02-13 | ABSENT | 1:30
2018-02-12 | Hello World | 2:15 | Bloquée à cause de la communication entre l'ordinateur et la tablette. La version Android de la tablette étant assez veille, il y a eu quelques problèmes de compatibilité
2018-02-15 | Documentation / Création d'une première application Android pour prendre en main l'environnement | 3:45
2018-02-15 | Documentation suite + finition de la première application | 2:15
2018-02-16 | Créationd de la première page "accueil" | 2:15 | Quelques difficulté avec la toolbar, révision de la méthode
| Total | 27:50